中共重庆文化艺术职业学院委员会文件

重艺委〔2023〕26号

中共重庆文化艺术职业学院委员会

关于印发《国防教育特色学校建设实施方案》的通知

各党总支，各二级学院、处（室、部、中心）：

《国防特色学校建设实施方案》已经校领导同意，现印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实。

中共重庆文化艺术职业学院委员会

2023年3月17日

国防教育特色学校建设实施方案

为全面抓好我校国防教育特色学校建设，参照《教育部办公厅关于做好国防教育特色学校遴选工作的通知》（教体艺厅函〔2016〕28号）文件有关要求、规定和程序，结合我校具体情况，特制订本方案。

一、指导思想

深入贯彻《教育法》《国防教育法》，全面贯彻中共中央 国务院 中央军委《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》，全面落实《教育部关于加强新形势下学校国防教育工作的意见》，紧密结合学校实际，牢固树立“加强国防教育，增强国防观念，坚持国防育人”的理念，不断培养大学生的国防意识、提高忧患意识，使关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为学生的思想共识和自觉行动。

二、领导小组

成立学校国防教育工作领导小组，组成如下：

组  长：梁  跃  校党委书记

吴小兰  校党委副书记、院长

副组长：胡  刚  校党委副书记

刘  浪  校党委委员、副院长

胡  莉  校党委委员、副院长

成  员：徐  杰  主持党政办公室（党委巡察办公室）全面

工作

邓栋梁  党委组织部（党委统战部）部长

周钧翔  党委宣传部（党委网络工作部）部长

李  晔  党委教师工作部副部长（人事处副处长）

何远亮  党委学生工作部副部长（党委武装部副部

长、安全保卫处副处长）（主持工作）

何志红  主持教务处（质量管理办公室）工作

王  梅  基建后勤处副处长（主持工作）

代  斌  财务与资产管理处（审计处）副处长（主

持工作）

张秀娟  马克思主义学院（通识教育学院）党总支

副书记、副院长（主持日常工作）

米若川  音乐学院党总支副书记、副院长（主持工

作）

赵  婷  舞蹈与戏剧学院院长

侯振伟  艺术设计学院党总支副书记、副院长（主

持工作）

赵庆梅  学前与艺术教育学院党总支副书记、副院

长（主持工作）

李  婕  文化旅游学院党总支副书记、副院长（主

持工作）

刘运婵  继续教育中心副主任（主持工作）、文化

和旅游产业发展研究中心副主任

韦  怀  文化和旅游职业教育研究中心副主任（主

持工作）

薛  峰  图书信息中心副主任

徐  芸  主持工会日常工作

陈  臣  团委副书记，主持院团委日常工作

国防特色学校建设领导小组办公室设在党委宣传部，办公室主任由周钧翔同志兼任，负责我校国防特色学校建设日常工作。领导小组下设工作组五个，工作组牵头各项创建工作任务，接受考核。

（一）教育教学组

主要负责学校国防教育特色课程、军事理论课、军事理论专题讲座等军事课程的设置、安排和信息化建设，军事理论课教材编写，专兼职教师队伍的组建和聘用，组织开展国防教育有关课题、项目的研究，以及开展国防教育各类培训。组长由薛峰兼任，成员由教务处、马克思主义学院、党委教师工作部、文化和旅游职业教育研究中心、继续教育中心、图书信息中心有关人员组成。

（二）实践活动组

主要负责校外实践基地的建设，负责联合部队、地方武装部和消防救援队伍，开展各类国防教育实践活动，组织、动员、协调大学生参军入伍有关事宜，以及民兵排有关事项。组长由何远亮兼任，成员由党委武装部、党委宣传部、党委组织部、舞蹈与戏剧学院、文化和旅游产业发展研究中心、院工会、院团委有关人员组成。

（三）文艺创作组

负责国防题材文艺作品的采风、创作和舞台演出，组长由赵婷兼任，成员由舞蹈与戏剧学院、音乐学院、艺术设计学院、学前与艺术教学学院、文化与旅游学院以及文化和旅游产业发展研究中心有关人员组成。

（四）宣传报道组

主要负责全面统筹我校国防教育特色学校建设宣传工作，围绕创建工作开展系列宣传报道。组长由周钧翔兼任，成员由党委宣传部有关人员组成。

（五）综合保障组

主要负责全面保障我校国防教育特色学校建设各项工作和活动正常开展所需的资金、物资等，负责开展绩效评价和工作量评估，负责对各责任部门工作开展情况进行考核评价。组长由徐杰担任，成员由党政办、财务处、基建后勤处、党委教师工作部、院工会有关人员组成。

三、主要目标

成功创建国防教育特色学校。（具体创建成功时间根据教育部发布通知为准）

四、具体任务

围绕国防教育特色学校基本要求，结合学校实际，制定“九个一”工作任务。

（一）打造一门国防教育精品课程

要突出育人功能，创新国防教育课程开发和教学方式，将“军事理论课”建设成为校级国防教育精品课程，培养学生的军旅情怀和国防意识。一是及时更新教材，确保授课内容的与时俱进，选用全国高校军事理论教学推荐教材，组织编写《大学生军事理论教程》及相关训练课程培训教材，并结合市情，增加重庆市红色文化和地方国防教育特色内容。二是拓展军事技能训练，在传统队列、内务、拳术训练的基础上，增加应对重大突发事件的技能，完善综合训练学科目；依托军事定向运动，引入军事地形学训练，增加战术基础动作训练。三是优化军事理论课，参照人才培养方案要求设置学时，军事理论课暂设148个学时，其中实践教学112个学时,理论课36个学时，有效确保授课内容的完整性。四是在思政课程中有效融入国防教育内容，将国防教育作为课程思政重要手段有机融入专业课程。五是利用信息化技术建设国防教育在线微课程。

牵头单位：教育教学组

责任单位：各二级学院

完成时限：2023年5月30日前取得阶段性成效并长期坚持

（二）建设一支高质量国防教育教师队伍

有效联合部队、地方武装部和消防救援队伍，依托“五老”队伍（即老干部、老战士、老专家、老教师、老模范），辅以我校退役军人、思政老师，形成专职教师、兼职教师、外聘专家相结合的师资结构。设立军事教研室，组建我校国防教育专兼职教师队伍库，在校党委的领导下，根据学校教育教学主管部门统一安排，开展各类国防教育教学活动。要在各类教师培训中融入国防教育，要通过“请进来、走出去”，开展集体备课等方式，不断提升我校国防教育教师队伍质量。建立健全国防教育教学管理机制，科学设置课程，不断优化教师队伍，提升教学质量。

牵头单位：教育教学组

责任单位：各二级学院

完成时限：2023年3月31日

（三）建设一批国防教育实践基地

依托我市优质红色资源，联合红色教育基地、科技馆、展览馆、博物馆等既有场所，挂牌共建国防教育实践基地，建立国防教育实践教学联合培养机制，推动国防实践教育教学场域的不断拓展和丰富，实现国防教育理论与实践的有效结合，让国防实践教学基地成为我校“大思政”课构建的重要支撑。

牵头单位：实践活动组

责任单位：各二级学院

完成时限：2023年4月30日

（四）创作一批高水平国防题材艺术作品

充分发挥我校文艺创作优势和特点，不定期组织全校文化艺术类师生到军队、消防队、地方武装部以及校外国防教育实践基地等地进行创作采风，围绕国防、军队主题，大力开展音乐、舞蹈、舞台剧目、书画作品、设计包装、摄影作品等方面的精品力作，并通过策划开展各项活动有效运用。

牵头单位：文艺创作组

责任单位：各二级学院

完成时限：2023年5月30日前取得阶段性成效并长期坚持

（五）开展一批国防教育实践活动

联合军队、地方武装部和消防队，利用重要时间节点、重大节庆活动，通过线上线下相结合的方式，策划开展国防主题的文艺汇演、艺术作品展、舞台剧目展演等契合我校办学特色的活动，切实将国防教育实践活动打造成为学校品牌特色活动。要充分利用好校外国防教育实践教学基地教育资源，分批次组织我校师生前往实践教学基地参观学习，接受国防教育。组建重艺国防志愿服务队，有组织赴军营、地方武装部、消防队、校外国防教育实践基地以及辖区中小学校开展志愿服务，宣传国防政策、知识，协助开展各项活动。健全完善学校民兵团队伍，适时开展各类训练和活动。

牵头单位：实践活动组

责任单位：各二级学院

完成时限：2023年5月30日前取得阶段性成效并持续开展

（六）构建一套高效运转的管理体系

建立健全国防教育议事机制，将国防教育纳入议事日程，定期研究工作，确保国防教育常议常新，取得实效。建立健全多方联动机制，强化与军队、地方武装部、消防队、校外国防教育实践基地以及辖区中小学校的联动合作，建立长期合作机制，探索签订合作协议，全面实现资源共享。建立健全国防教育保障体系，将国防教育纳入学校发展规划，纳入年度工作计划和资金预算盘子，确保各项工作顺利开展。

牵头单位：综合保障组

责任单位：各二级学院

完成时限：2023年3月30日（每年持续开展）

（七）推出一系列国防教育宣传成果

将国防教育宣传纳入学校大宣传，依托学校融媒体中心，发挥新媒体的舆论宣传作用，加大对学校国防教育的政策、经验和做法的正面宣传报道。强化学校国防教育氛围营造，利用学校网站、宣传栏、户外LED、灯杆旗、图书馆等地，进一步强化国防政策、知识的宣传展示。在重大节庆活动、重要时间节点，在校内外策划开展集中宣传活动。进一步强化征兵宣传，让参军成为一种风尚。努力形成全社会关注、关心和支持学校国防教育的良好氛围。

牵头单位：宣传报道组

责任单位：各二级学院

完成时限：2023年5月30日前取得阶段性成效并持续开展

（八）搭建一个军队文工队伍培训基地

发挥学校继续教育中心作用，利用文化艺术方面的师资优势，精心策划开设军队文工干部队伍培训课程，与驻渝军队、武装部门和消防队建立长期培训合作关系，在表演、参赛和队伍建设方面提供专业力量的支持。

牵头单位：教育教学组

责任单位：各二级学院

完成时限：2023年5月30日前取得阶段性成效并长期坚持

（九）畅通一条大学生参军入伍的专门渠道

把大学生征兵工作融入立德树人大格局，作为培养大学生忠诚于党、忠诚于国家、忠诚于人民的家国情怀和塑造学生勇于担当、坚韧不拔、吃苦耐劳等优秀品质的重要途径，并作为衡量学校思想政治工作成效的一个重要指标。鼓励在校学生参军入伍、报效国家，强化兵役登记工作主体责任，明确责任人，在军训期间组织开展兵役登记工作，做到时间提前、工作提速、效率提高，争取到达100%的登记率。协调地方征兵办公室，为学校参军入伍的学生提供专门通道。

牵头单位：实践活动组

责任单位：各二级学院

完成时限：2023年5月30日前取得阶段性成效并长期坚持

五、时间节点

自2016年至今，教育部共开展三批次国防教育特色学校的评选，每次通知下发时间均不一样，没有规律。2018年，9月14下发通知，10月15日前提交资料；2017年4月7日下通知， 6月30日前提交资料；2016年7月29日下通知，9月9日前提交资料。本次时间节点安排无法准确定位，准备期和建设期工作按方案要求正常开展，申报期和巩固期工作根据教育部通知动态调整。

（一）准备期（2022年12月13日至12月30日）

召开专题会议，统一目标和思想，制定完善建设方案，成立创建工作领导小组，完善各工作组力量，明确工作目标和具体任务，落实工作责任。

（二）建设期（2023年1月1日至5月30日）

各工作组和责任单位结合建设方案制定工作计划，组建工作队伍，建立工作台账，倒排时间，在该时期全面推进并完成上述各项目标任务。

（三）申报期（2023年6月1日至申报截止日期）

各工作组组织专人整理建设期间的各项资料，按照通知要求完善申报表，形成佐证材料，在规定时间完成上报。

（四）巩固期（申报成功后）

申报成功后，各工作组根据前期建立的各项工作管理制度，常态化开展工作，切实巩固创建成果，确保后期复核正常通过。

六、保障措施

（一）强化全面统筹协调。所有工作组在学校国防教育工作领导小组领导下开展工作，学校国防教育工作领导小组办公室具体负责日常工作协调、统筹和调度，联系校领导不定期召开调度会，协调解决建设过程中存在的问题、困难，安排部署有关工作，确保各项任务有序推进、高质量完成。

（二）强化全面综合保障。全面做好创建工作人、财、物的全面保障，各工作组组长要挑选确定人员充实各组力量，并将人员名单和各组联络员报学校国防教育工作领导小组办公室备案，要将创建工作经费纳入年度预算，同时做好各项工作和活动开展的物资保障，确保创建工作顺利开展。

（三）强化绩效目标考核。将国防教育特色学校各项重点任务创建纳入年度重点目标任务，开展绩效评价和绩效考核，根据考核情况进行奖励或问责，提升教职工开展创建工作的积极性。

重庆文化艺术职业学院党政办公室           2023年3月17日印发