中共重庆文化艺术职业学院委员会文件

重艺委〔2023〕28号

中共重庆文化艺术职业学院委员会

关于印发《全市宣传思想文化战线大调研工作任务分解细化方案》的通知

各党总支，各二级学院、处（室、部、中心）：

经校领导审核同意，现将《重庆文化艺术职业学院关于全市宣传思想文化战线大调研工作任务分解细化方案》印发给你们，请各联络人主动对接项目牵头人，做好调研各项工作，力争形成高质量调研成果。

中共重庆文化艺术职业学院委员会

2023年3月23日

全市宣传思想文化战线大调研工作

任务分解细化方案

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻习近平总书记关于调查研究的重要指示批示精神，贯彻市第六次党代会和市委六届二次全会精神，大兴调查研究之风，根据中共中央办公厅《关于在全党大兴调查研究的工作方案》和市委宣传部《全市宣传思想文化战线大调研工作实施方案》有关要求，结合我校工作实际，现制定实施方案如下。

一、调研课题

（一）市级宣传思想文化系统单位服务全市宣传思想文化工作会议召开重点调研选题

调研题目：如何培养更多具有重庆辨识度、全国影响力的文艺人才研究。

牵头人：梁  跃

责任部门：党委教师工作部（人事处）、文化和旅游职业教育研究中心、各二级学院

联络人：李  晔

（二）其它参考调研选题

1.在重庆红色资源传承保护利用的过程中文化艺术类高职院校作用发挥研究。

牵头人：吴小兰

责任部门：党政办公室

联络人：徐  杰

2.高职院校融媒体中心建设研究。

牵头人：胡  刚

责任部门：党委宣传部

联络人：周钧翔

3.高职院校廉洁文化建设研究。

牵头人：柳世平

责任部门：纪检监察室

联络人：周  成

4.高职院校学生典型选树工作研究。

牵头人：刘  浪

责任部门：党委学生工作部

联络人：何远亮

5.以人为中心的艺术高职中国特色高水平专业群建设路径研究——以文化艺术大类专业为例。

牵头人：胡  莉

责任部门：教务处、音乐学院、舞蹈与戏剧学院、文化旅游学院、艺术设计学院

联络人：何志红

6.艺术类高职院校对接文化产业发展研究。

牵头人：向治中

责任部门：文化和旅游产业发展研究中心

联络人：刘运婵

7.高职院校校风学风教风建设研究。

牵头人：王  梅

责任部门：基建后勤处

联络人：陈会友

选题可参考但不限于上述调研课题，自选课题须对口宣传思想文化领域。

二、调研方式

综合运用走访调研、座谈调研、网络调研以及委托调研等方式，创新运用数字化调研手段，发掘信息量大、生动鲜活的第一手资料，针对调研摸底情况，提出不落俗套、富有创见的意见建议。

三、时间安排

主要分为三个阶段。

第一阶段（3月20日前）：细化调研课题，形成调研实施方案，并将方案报送市委宣传部。

第二阶段（5月15日前）：各调研组围绕调研课题组建专班、开展调研，撰写和形成调研报告后，及时报送党委宣传部，党委宣传部整理汇总后择优报送市委宣传部。

第三阶段（7月30日后）：参加市委宣传部组织的评审，并依托多种方式推进调研成果转化。

四、工作要求

（一）高度重视调研工作。此次调研工作是为了筹备召开全市宣传思想文化工作会议，以新气象新作为推动全市宣传思想文化工作高质量发展的重要举措，务必高度重视，精心准备，深入调研，力争形成高质量调研成果。

（二）强化调研作风管理。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和市委实施意见，发扬求真务实作风，多开展蹲点调研、解剖麻雀式调研，力戒形式主义、官僚主义。

（三）加大调研宣传力度。各调研组要充分运用学校自有宣传阵地，加大调研工作的宣传力度。要将校领导调研动态及时报送党委宣传部，党委宣传部将汇总报送市委宣传部。

（此页无正文）

重庆文化艺术职业学院党政办公室          2023年3月23日印发